## Bài 1:

User Story:
 "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Ước lượng Story Points: 5 điểm Story

Lý do giải thích:

- Phạm vi công việc:

  - Tạo form nhập thông tin công việc (tiêu đề, mô tả, hạn chót, mức độ ưu tiên…).

  - Xử lý dữ liệu người dùng nhập vào, bao gồm kiểm tra hợp lệ (validation).

  - Lưu trữ công việc vào cơ sở dữ liệu hoặc backend.

  - Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi cho người dùng.

- Độ phức tạp kỹ thuật:

  - Không yêu cầu thuật toán phức tạp.

  - Phải tích hợp với backend và UI, nhưng đây là các bước tiêu chuẩn trong phát triển ứng dụng.

- Yếu tố rủi ro:

  - Có thể có lỗi nhập liệu hoặc vấn đề tương thích với giao diện hiện có, nhưng rủi ro này không quá cao.

Kết luận:
 Với các yếu tố trên, tính năng này không quá đơn giản (1-2 điểm) nhưng cũng không quá phức tạp (8-13 điểm), do đó Story Points phù hợp là 5 điểm, tương ứng mức độ khó trung bình theo dãy Fibonacci.

## Bài 2:

User Story:
 "Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất mua sắm trên ứng dụng web bán hàng."

Ước lượng Story Points: 8 điểm Story

Lý do giải thích:

- Phạm vi công việc:

  - Tạo giao diện thanh toán (chọn phương thức thanh toán, nhập thông tin thẻ/tài khoản…).

  - Tích hợp với cổng thanh toán (ví dụ PayPal, Stripe, hoặc ngân hàng địa phương).

  - Xử lý logic kiểm tra đơn hàng, tính tổng tiền, thuế, chiết khấu, phí vận chuyển.

  - Xử lý phản hồi thành công hoặc thất bại từ cổng thanh toán.

  - Cập nhật trạng thái đơn hàng và gửi email hoặc thông báo cho người dùng.

- Độ phức tạp kỹ thuật:

  - Cần bảo mật thông tin người dùng (thông tin thẻ, dữ liệu cá nhân).

  - Tích hợp với hệ thống bên ngoài (cổng thanh toán) có thể phát sinh lỗi và yêu cầu kiểm thử kỹ lưỡng.

  - Có nhiều luồng xử lý (thanh toán thành công, thất bại, timeout, hủy đơn) cần được xử lý đầy đủ.

- Yếu tố rủi ro:

  - Rủi ro cao hơn so với tạo công việc mới vì liên quan đến thanh toán và dữ liệu nhạy cảm.

  - Kiểm thử và bảo mật là yếu tố quan trọng.

Kết luận:
 Với phạm vi, độ phức tạp kỹ thuật và rủi ro cao hơn so với tính năng cơ bản, Story này phù hợp với 8 điểm Story, mức độ khó cao vừa phải trong dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), thể hiện rằng tính năng này phức tạp hơn các tính năng trung bình nhưng chưa phải cực kỳ khó.

## Bài 3

User Story:
 "Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất."

Bước 1: Mỗi thành viên chọn lá bài (Story Points)

| Thành viên | Chọn Story Points |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 5 |
| D | 8 |
| E | 5 |

Bước 2: Mở bài và thảo luận

- Quan sát ban đầu: Điểm Story có sự khác biệt giữa 5 và 8.

- Thành viên B và D chọn 8 điểm vì họ nghĩ việc tích hợp giỏ hàng với backend, tính toán số lượng, giá, thuế, khuyến mãi và lưu trạng thái phiên người dùng có thể phát sinh phức tạp.

- Thành viên A, C, E chọn 5 điểm vì họ đánh giá tính năng giỏ hàng cơ bản (thêm/xóa/sửa sản phẩm) không quá khó, chủ yếu là UI và lưu trạng thái đơn giản.

Bước 3: Đi đến đồng thuận

- Nhóm thảo luận và thống nhất rằng:

  - Nếu giỏ hàng chỉ là cơ bản, 5 điểm là phù hợp.

  - Nếu tích hợp tính năng nâng cao như khuyến mãi, thuế, lưu trạng thái người dùng trên nhiều thiết bị, mức độ khó tăng lên 8 điểm.

- Nhóm quyết định Story Points cuối cùng = 8 điểm để dự phòng các tính năng mở rộng, đồng thời phản ánh rủi ro kỹ thuật.

Giải thích:

- Story Points cao hơn 5 để bao gồm những công việc tích hợp backend, xử lý các quy tắc tính toán, và đảm bảo dữ liệu giỏ hàng chính xác trong các tình huống khác nhau.

- Planning Poker giúp nhóm nhìn nhận các quan điểm khác nhau, cân nhắc rủi ro và đi đến mức đồng thuận hợp lý.

## Bai 4

User Story:
 "Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản và thực hiện các giao dịch."

Bước 1: Mỗi thành viên chọn lá bài (Story Points)

| Thành viên | Chọn Story Points |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 8 |
| D | 5 |
| E | 8 |

Bước 2: Mở bài và thảo luận

- Quan sát ban đầu: Điểm Story có sự khác biệt giữa 5 và 8.

- Lý do chọn 5 điểm:

  - Thành viên A và D cho rằng đăng nhập cơ bản (username/password, xác thực backend) là tính năng chuẩn, không quá phức tạp.

- Lý do chọn 8 điểm:

  - Thành viên B, C, E xem xét các yếu tố bảo mật quan trọng: mã hóa dữ liệu, xác thực đa yếu tố (2FA), xử lý lỗi đăng nhập, giới hạn số lần đăng nhập sai.

  - Ngoài ra, cần đảm bảo tính tương thích trên nhiều thiết bị và trình duyệt.

Bước 3: Đi đến đồng thuận

- Nhóm thảo luận rằng bảo mật là yếu tố quan trọng trong ứng dụng ngân hàng, không thể bỏ qua.

- Do đó, Story Points cuối cùng được thống nhất là 8 điểm, phản ánh mức độ khó vừa phải nhưng có yếu tố rủi ro cao liên quan đến bảo mật.

Giải thích:

- Kỹ thuật Planning Poker giúp nhóm nhìn nhận các quan điểm khác nhau:

  - Một số thành viên đánh giá tính năng về mặt kỹ thuật cơ bản.

  - Một số thành viên tính thêm rủi ro bảo mật và yêu cầu nghiệp vụ, làm tăng độ phức tạp.

- Việc thảo luận dẫn đến mức đồng thuận 8 điểm đảm bảo tính chính xác trong ước lượng và tính khả thi khi phát triển.

## Bài 5

1. Story Points – Ước lượng độ phức tạp các User Stories

Giả sử Product Backlog có các User Stories sau:

| User Story | Mô tả | Ước lượng Story Points |
| --- | --- | --- |
| US1 | Tạo công việc mới | 5 |
| US2 | Chỉnh sửa công việc | 3 |
| US3 | Xóa công việc | 2 |
| US4 | Hiển thị danh sách công việc | 5 |
| US5 | Thêm nhãn/Tag cho công việc | 8 |
| US6 | Tìm kiếm công việc | 8 |
| US7 | Tạo báo cáo tiến độ | 13 |

Lý do chọn Story Points:

- US1: Form nhập, lưu backend → 5 điểm (trung bình)

- US2: Cập nhật dữ liệu → 3 điểm (dễ)

- US3: Xóa dữ liệu → 2 điểm (rất dễ)

- US4: UI + logic hiển thị → 5 điểm

- US5: Tagging, liên kết dữ liệu → 8 điểm (phức tạp hơn)

- US6: Tìm kiếm, lọc dữ liệu → 8 điểm

- US7: Báo cáo tổng hợp → 13 điểm (phức tạp cao)

2. Planning Poker – Thảo luận và đi đến đồng thuận

- Mỗi thành viên chọn điểm Story theo dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).

- Ví dụ: US5 có điểm khác nhau (5 và 8). Thảo luận:

  - 5 điểm: Tag đơn giản, chỉ thêm nhãn cho công việc.

  - 8 điểm: Bao gồm lọc, báo cáo theo nhãn, nhiều ràng buộc backend → phức tạp hơn.

- Kết luận: Nhóm đồng thuận US5 = 8 điểm.

- Thực hiện tương tự cho các User Stories khác.

3. Xác định mục tiêu Sprint

Sprint Goal:
 “Hoàn thành các chức năng cơ bản quản lý công việc: tạo, chỉnh sửa, xóa, hiển thị danh sách công việc.”

- Chọn User Stories cho Sprint: US1, US2, US3, US4

- Tổng Story Points dự kiến: 5 + 3 + 2 + 5 = 15 điểm

4. Lập kế hoạch phân chia công việc thành Tasks

Ví dụ US1 – “Tạo công việc mới”:

| Task | Ước lượng thời gian |
| --- | --- |
| Thiết kế form nhập | 4 giờ |
| Xử lý validation dữ liệu | 3 giờ |
| Lưu dữ liệu vào backend | 4 giờ |
| Hiển thị thông báo thành công/ lỗi | 2 giờ |

- Phân chia các User Story khác tương tự, đảm bảo mỗi task hoàn thành trong 1–2 ngày.

- Phân công tasks hợp lý cho các thành viên theo năng lực và thời gian Sprint.

5. Sử dụng Velocity để dự báo khả năng hoàn thành Sprint

- Giả sử Velocity trung bình từ Sprint trước: 15 điểm Story/Sprint

- Dựa vào Velocity, nhóm có thể hoàn thành trọn vẹn US1, US2, US3, US4 (tổng 15 điểm).

- Nếu muốn thêm US5 (8 điểm), tổng = 23 → vượt Velocity → không nên chọn thêm trong Sprint này.

6. Kết luận – Kế hoạch Sprint

- Sprint Goal: Hoàn thành các chức năng cơ bản quản lý công việc (tạo, chỉnh sửa, xóa, hiển thị).

- User Stories: US1, US2, US3, US4

- Tasks: Phân chia chi tiết và hợp lý

- Ước lượng thời gian: Theo tasks nhỏ

- Dự báo: Tổng Story Points 15, phù hợp với Velocity 15

Lợi ích: Kết hợp Story Points, Planning Poker và Velocity giúp nhóm:

- Ước lượng công việc chính xác

- Phân chia công việc hợp lý

- Đảm bảo Sprint Goal khả thi

- Giảm rủi ro quá tải và tăng khả năng hoàn thành công việc trong Sprint

## Bai 6

1. Xác định Mục tiêu Sprint

Sprint Goal:
 “Hoàn thành các chức năng cơ bản quản lý công việc cho người dùng: tạo và chỉnh sửa công việc.”

Lý do:

- Mục tiêu rõ ràng, tập trung vào các tính năng thiết yếu, giúp người dùng có thể bắt đầu quản lý công việc ngay.

- Giá trị đối với người dùng: Người dùng có thể tạo công việc mới và chỉnh sửa các công việc đã có, nâng cao trải nghiệm ứng dụng.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

| User Story | Lý do chọn |
| --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | Đây là chức năng cốt lõi để người dùng quản lý công việc, trực tiếp hỗ trợ Sprint Goal. |
| US2 – Chỉnh sửa công việc | Cho phép người dùng cập nhật thông tin công việc, hoàn thiện trải nghiệm quản lý công việc. |

Lý do tổng quan:

- Cả hai User Stories đều liên quan trực tiếp đến Sprint Goal.

- Chọn các User Stories này giúp nhóm tập trung vào các tính năng trọng yếu, tránh quá tải trong Sprint.

3. Phân chia User Stories thành task nhỏ

US1 – Tạo công việc mới:

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết kế form nhập công việc | Gồm các trường tiêu đề, mô tả, hạn chót, mức độ ưu tiên |
| Xử lý validation dữ liệu | Kiểm tra bắt buộc các trường, dữ liệu hợp lệ |
| Lưu dữ liệu vào backend | Gửi request và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu |
| Hiển thị thông báo thành công/ lỗi | Thông báo cho người dùng sau khi lưu |

US2 – Chỉnh sửa công việc:

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện chỉnh sửa | Form hiển thị dữ liệu công việc hiện tại |
| Xử lý update dữ liệu | Gửi dữ liệu đã chỉnh sửa lên backend |
| Hiển thị thông báo thành công/ lỗi | Cập nhật thông báo cho người dùng |

4. Ước lượng công việc theo T-shirt Sizes

| User Story | T-shirt Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | Medium (M) | Yêu cầu thiết kế form, xử lý dữ liệu và tích hợp backend, mức độ khó trung bình |
| US2 – Chỉnh sửa công việc | Small (S) | Chỉ cần chỉnh sửa dữ liệu hiện có, không phức tạp, mức độ khó thấp |

Giải thích tổng quan:

- US1 phức tạp hơn vì bao gồm tạo mới và validation.

- US2 đơn giản hơn, chỉ thao tác trên dữ liệu đã có, nên chọn kích thước Small.

Kết quả này cho phép nhóm:

- Tập trung vào các tính năng trọng yếu.

- Lập kế hoạch tasks cụ thể, dễ theo dõi tiến độ.

- Ước lượng công việc hợp lý, tránh quá tải Sprint.

## Bài 7

User Story:

"Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng."

1. Chia nhỏ User Story thành các Task

| Task | Mô tả | Ước lượng | Lý do chọn task |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký | Tạo form nhập thông tin (username, email, password) | Small (S) | Form là bước đầu tiên để người dùng tương tác với hệ thống, task đơn giản và dễ thực hiện trong Sprint |
| Xử lý validation dữ liệu | Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (email đúng định dạng, password đủ mạnh) | Medium (M) | Validation giúp dữ liệu chính xác trước khi gửi lên backend, task có độ phức tạp vừa phải |
| Tích hợp API đăng ký | Gửi dữ liệu người dùng lên backend và lưu vào cơ sở dữ liệu | Medium (M) | Kết nối frontend và backend, task quan trọng để hoàn thiện tính năng |
| Xử lý phản hồi từ server | Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi đăng ký | Small (S) | Cung cấp phản hồi trực tiếp cho người dùng, task nhỏ nhưng cần thiết |
| Kiểm thử tính năng đăng ký | Thực hiện test các trường hợp: thành công, email trùng, password yếu | Small (S) | Đảm bảo tính năng hoạt động ổn định và đáng tin cậy |

2. Lý do lựa chọn các task

- Các task được chia theo quy trình phát triển: thiết kế UI → xử lý validation → tích hợp backend → phản hồi → kiểm thử.

- Mỗi task có thể hoàn thành trong một Sprint mà không quá phức tạp.

- Việc chia nhỏ giúp nhóm dễ theo dõi tiến độ, phát hiện sớm vấn đề và điều chỉnh kịp thời.

3. Ước lượng độ phức tạp

- Sử dụng T-shirt Sizes: Small (S), Medium (M)

- Tổng quan:

  - Thiết kế form đăng ký: S

  - Xử lý validation dữ liệu: M

  - Tích hợp API đăng ký: M

  - Xử lý phản hồi từ server: S

  - Kiểm thử tính năng đăng ký: S

Tổng quan:

- Task lớn nhất là tích hợp API và validation (M)

- Các task khác nhỏ hơn, giúp Sprint cân đối và dễ quản lý.

## Bai 8

1. Tính Velocity của nhóm

Sprint 1:

| User Story | Story Points | Hoàn thành? |
| --- | --- | --- |
| US1 | 5 | Hoàn thành |
| US2 | 8 | Hoàn thành |
| US3 | 3 | Không hoàn thành |

- Velocity = Tổng Story Points của các User Stories hoàn thành

- Sprint 1: 5 + 8 = 13 điểm

Sprint 2:

| User Story | Story Points | Hoàn thành? |
| --- | --- | --- |
| US4 | 13 | Hoàn thành |
| US5 | 5 | Hoàn thành |
| US6 | 8 | Không hoàn thành |

- Velocity = 13 + 5 = 18 điểm

2. Xác định Velocity trung bình

- Velocity trung bình = (Velocity Sprint 1 + Velocity Sprint 2) / 2

- = (13 + 18) / 2 = 31 / 2 = 15.5 điểm

Có thể làm tròn xuống 15 điểm để lập kế hoạch thực tế cho Sprint tiếp theo.

3. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Giả sử Product Backlog Sprint tiếp theo có các User Stories:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US7 | 8 |
| US8 | 5 |
| US9 | 3 |
| US10 | 13 |
| US11 | 5 |

Bước 1: Chọn các User Stories có tổng điểm gần bằng Velocity trung bình (15 điểm).

- Một khả năng: US7 (8) + US8 (5) + US9 (3) = 16 điểm → hơi cao nhưng gần với 15 → có thể lập kế hoạch.

- Một khả năng khác: US10 (13) + US9 (3) = 16 điểm → cũng phù hợp.

- Hoặc: US7 (8) + US11 (5) = 13 điểm → thấp hơn Velocity, còn dư sức chứa, có thể thêm US9 (3) → tổng = 16 điểm

Bước 2: Lập kế hoạch Sprint Goal

- Chọn các User Stories giúp đạt Sprint Goal mà tổng điểm phù hợp với Velocity trung bình.

- Ví dụ Sprint Goal: “Hoàn thành các tính năng cơ bản quản lý công việc và báo cáo tiến độ.”

Kết luận:

- Velocity Sprint 1: 13 điểm

- Velocity Sprint 2: 18 điểm

- Velocity trung bình: 15 điểm

- Sprint tiếp theo: Chọn User Stories có tổng điểm ≈ 15 điểm (ví dụ US7+US8+US9 = 16 điểm)

- Sử dụng Velocity giúp ước tính khả năng hoàn thành công việc, tránh quá tải hoặc lập kế hoạch thiếu việc trong Sprint.

## Bài 9

1. Ước lượng công việc bằng Story Points

User Story:
 "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể quản lý các nhiệm vụ của mình."

Ước lượng Story Points: 5 điểm

Lý do:

- Việc tạo công việc mới yêu cầu:

  - Thiết kế form nhập dữ liệu (tiêu đề, mô tả, hạn chót, ưu tiên).

  - Xử lý validation dữ liệu (kiểm tra trường bắt buộc, định dạng).

  - Lưu dữ liệu vào backend.

  - Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi cho người dùng.

- Không quá phức tạp nhưng cần tích hợp UI và backend → mức độ khó trung bình → 5 điểm.

2. Thực hiện Planning Poker

Các User Stories cần ước lượng:

- Tạo công việc mới (US1)

- Quản lý danh sách công việc (US2)

- Chỉnh sửa công việc (US3)

Bảng ước lượng Planning Poker (giả sử 5 thành viên trong nhóm):

| User Story | Thành viên 1 | Thành viên 2 | Thành viên 3 | Thành viên 4 | Thành viên 5 | Đồng thuận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 điểm |
| US2 – Quản lý danh sách công việc | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 điểm |
| US3 – Chỉnh sửa công việc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 điểm |

Giải thích sự khác biệt:

- US1: Thành viên 4 đánh giá 8 điểm vì tính năng có thể cần thêm validation nâng cao, nhưng sau thảo luận, nhóm đồng ý 5 điểm.

- US2: Một số thành viên đánh giá 5 điểm, nhưng sau khi thảo luận về lọc, phân loại, pagination → nhóm đồng thuận 8 điểm.

3. Lập kế hoạch Sprint sử dụng Velocity

Thông tin Velocity nhóm:

- Sprint trước: hoàn thành 13 điểm Story.

- Velocity trung bình: 13 điểm → dùng làm giới hạn để chọn User Stories cho Sprint tiếp theo.

Chọn User Stories cho Sprint tiếp theo:

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | 5 |
| US3 – Chỉnh sửa công việc | 3 |
| US2 – Quản lý danh sách công việc | 5 |

- Tổng Story Points = 5 + 3 + 5 = 13 điểm → phù hợp với Velocity nhóm.

- Sprint Goal: “Hoàn thành các chức năng cơ bản để người dùng tạo, chỉnh sửa và quản lý danh sách công việc.”

4. Kết luận

- Ước lượng Story Points giúp định lượng độ phức tạp từng User Story.

- Planning Poker giúp nhóm thảo luận, xử lý các quan điểm khác nhau và đi đến đồng thuận về độ khó.

- Velocity giúp xác định số lượng User Stories phù hợp cho Sprint, đảm bảo nhóm không quá tải và có khả năng hoàn thành Sprint Goal.

## Bài 10

1. Chia nhỏ User Story thành Task

User Story được chọn:
 “Là người dùng, tôi muốn có giỏ hàng để xem và quản lý các sản phẩm tôi muốn mua.”

Task 1: Thiết kế giao diện giỏ hàng (Cart UI)

- Tạo layout hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ

- Hiển thị tên, ảnh, giá, số lượng

- Tạo nút tăng, giảm, xóa

- Hiển thị tổng tiền

Lý do: Đây là phần người dùng nhìn thấy trực tiếp nên phải làm rõ ràng trước.

Task 2: Xây dựng API giỏ hàng (Backend)

- API thêm sản phẩm

- API cập nhật số lượng

- API xóa

- API lấy danh sách giỏ hàng của user

- Tính tổng tiền

Lý do: Giỏ hàng cần backend để lưu trữ và tính toán logic.

Task 3: Kết nối frontend và backend (Integration)

- Gọi API để hiển thị danh sách sản phẩm

- Gọi API cập nhật số lượng

- Gọi API xóa sản phẩm

- Cập nhật tổng tiền theo thời gian thực

Lý do: Đây là bước giúp UI hoạt động đúng với dữ liệu.

Task 4: Kiểm thử tính năng giỏ hàng

- Test thêm sản phẩm

- Test tăng giảm số lượng

- Test xóa

- Test tính tổng

- Test giỏ hàng rỗng

Lý do: Xác nhận toàn bộ luồng hoạt động đúng.

Task 5: Viết tài liệu và hướng dẫn

- Ghi chú luồng xử lý

- Mô tả API

- Cập nhật tài liệu kỹ thuật

Lý do: Tài liệu giúp bảo trì và hỗ trợ các thành viên khác.

2. Ước lượng từng Task (Story Points)

Sử dụng dãy (1, 2, 3, 5, 8, 13).

| Task | Story Points | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Task 1: UI giỏ hàng | 3 | UI trung bình, thao tác quen thuộc |
| Task 2: API giỏ hàng | 5 | Logic nhiều, nhiều case xử lý |
| Task 3: Integration | 3 | Tương tác API mức vừa |
| Task 4: Testing | 2 | Nhiều case nhưng đơn giản |
| Task 5: Documentation | 1 | Phức tạp thấp |

Tổng Story Points của User Story: 14 điểm

3. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử Velocity của nhóm: 20 điểm / Sprint

- User Story giỏ hàng: 14 điểm

- Còn lại: 6 điểm để chọn thêm User Stories khác phù hợp

Ví dụ chọn thêm:

- User Story: “Thêm sản phẩm vào giỏ từ danh sách sản phẩm” – 3 điểm

Tổng Sprint:
 14 + 3 = 17 điểm (nằm trong Velocity 20)

Sprint Goal

“Hoàn thiện tính năng giỏ hàng và thao tác thêm sản phẩm vào giỏ để hỗ trợ người dùng quản lý các sản phẩm dự định mua.”